## 進捗管理表
Webアプリ作成プロジェクト
個人用 |  |  |  |  | 凡例: | 順調 |  |  |  |  | 低リスク |  |  |  |  | 中リスク |  |  |  |  | 高リスク |  |  |  |  | 割り当てなし
プロジェクト主任
プロジェクトの開始日: | 2021-05-16 |  |  |  |  | 5月 | [20 empty] | 6月 | [27 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
スクロールの増分: | 0 | time axis 2021-05-16 to 2021-09-24
マイルストーンの説明 | カテゴリ | 成果物 | 進捗状況 | 開始日 | 日数 | time axis 2021-05-16 to 2021-09-24
Git操作学習
完了日 | マイルストーン | Git操作学習DOM 学習用成果リポジトリ | 独習Git20章 | 2021-05-30 | 1 | bar: 2021-05-30
進捗管理 | 順調 |  | 15% | 2021-05-16 | 15
AWS操作学習
完了日 | マイルストーン | AWSでWebサーバ構築 学習用成果リポジトリ | Udemy | 2021-06-06 | 1 | bar: 2021-06-06
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-05-31 | 7
Docker学習
完了日 | マイルストーン | AWSにWebサーバの環境構築 Go + Next.js 学習用成果リポジトリ | Udemy | 2021-06-13 | 1 | bar: 2021-06-13
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-06-07 | 7
HTML/CSS/Js復習
完了日 | マイルストーン | 静的Webサイト3ページ |  | 2021-06-16 | 1 | bar: 2021-06-16
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-06-14 | 3
HTML/CSS/Js実習
完了日 | マイルストーン | 実習の完了 学習用成果リポジトリ | Udemy | 2021-06-20 | 1 | bar: 2021-06-20
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-06-17 | 4
Js基礎学習
完了日 | マイルストーン | 実習の完了 学習用成果リポジトリ | Udemy | 2021-06-27 | 1 | bar: 2021-06-27
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-06-21 | 7
React学習
完了日 | マイルストーン |  |  | 2021-07-04 | 1 | bar: 2021-07-04
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-06-28 | 7
Next.js学習
完了日 | マイルストーン |  |  | 2021-07-11 | 1 | bar: 2021-07-11
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-07-05 | 7
Webサイト企画～設計
完了日 | マイルストーン | 企画書 設計書 |  | 2021-07-16 | 1 | bar: 2021-07-16
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-07-12 | 5
フロント作成
完了日 | マイルストーン | Webページ作成 |  | 2021-07-18 | 1 | bar: 2021-07-18
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-07-17 | 2
Go学習
完了日 | マイルストーン |  |  | 2021-08-08 | 1 | bar: 2021-08-08
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-07-19 | 21
バックエンド作成
完了日 | マイルストーン | Webサイト公開 |  | 2021-08-15 | 1 | bar: 2021-08-15
進捗管理 | 順調 |  | 0% | 2021-08-09 | 7
（予備）
完了日 | マイルストーン
進捗管理 | 順調 |  | 0%
さらにデータを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。